Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Пионер-средняя общеобразовательная школа

с.Ясная Поляна

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

____________ В.М.Кирилин

Проект

«Современная начальная школа:

шесть шагов навстречу»

2018-2019гг.

| Раздел 1. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Современная начальная школа: шесть шагов навстречу |
| 1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель Проекта: Семенова С.И. Координатор Проекта: Тупикова О.Ю., заместитель директора по УВР |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Учителя начальных классов |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | сентябрь 2018-май 2019гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Нормативно-правовые документы: - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; - Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственно программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); - Распоряжения Правительства Пензенской обл. от28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы»; - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). |
| 2.2. Актуальность Проекта | Изменение целей образования (как требуемых результатов) от предметных в стандарте первого поколения к развитию личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий в стандартах второго поколения влечет изменения во всей системе работы учителя: в целеполагании, в содержании учебных предметов, в образовательных технологиях, в условиях реализации учебных программ, что обеспечивает актуальность проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу». |
| 2.3. Цель Проекта | Разработка региональной модели повышения качества начального общего образования и ее апробация в образовательных организациях Пензенской области, участвующих в реализации Проекта. |
| 2.4. Задачи Проекта | - Анализ состояния проблемы повышения качества начального общего образования в образовательных организациях Пензенской области. - Разработка региональной модели оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. - Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальной школы, необходимых в реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - Внедрение новых подходов и педагогических методик технологического образования младшего школьника. - Совершенствование системы работы учителей начальной школы в области сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитания здорового образа жизни младшего школьника. - Обобщение и распространение опыта создания и реализации программ духовно-нравственного развития младших школьников. - Создание условий для ранней профилактики семейного неблагополучия путем повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам подготовки школьников к семейной жизни. |
| 2.5. Содержание Проекта | Проект включает «шесть шагов» – шесть наиболее актуальных направлений развития начального общего образования в свете региональной образовательной политики: Шаг первый. Результаты реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и формирование региональной модели оценки качества образования. Шаг второй. Современный педагог начальной школы. Шаг третий. Технологическое образование: обучение, профессия, карьера. Шаг четвертый. Школа и здоровье. Шаг пятый. Начальная школа и воспитание. Шаг шестой. Семья и школа: взаимодействие и сотрудничество. Каждый шаг проекта работает на конкретные задачи и планируемые результаты. Каждый шаг Проекта (далее Подпроект) – это освоение передового педагогического опыта, инноваций в определенном направлении образовательной деятельности, и в то же время все шаги направлены на достижение единой цели. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | - Разработана, апробирована и внедрена региональная модель оценки качества начального общего образования. - Положительная динамика показателей качества начального общего образования на основе региональной оценки качества образования. - Организована работа не менее 3 стажировочных площадок по Проекту и обеспечено их научно-методическое сопровождение. - Сформирован банк методических материалов учителей начальных классов, в том числе принимавших участие в конкурсах педагогического мастерства в рамках Проекта (не менее 35 конспектов уроков, сценариев, разработок, программ внеурочной деятельности, конспектов родительских собраний и др). - Обобщен и распространен опыт работы по Проекту посредством семинаров (не менее 6), вебинаров (не менее 6), методических рекомендаций (не менее 2), размещения материалов на сайтах. |
| 2.7. Риски реализации проекта | 1. Формальное понимание Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 2. Формальный подход к организации системы повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров. 3. Реализация образовательных результатов и их оценка в начальной школе. 4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для полноценной реализации содержания образования. 5. недостаточное финансирование образовательных учреждений в соответствии с ФГОС НОО. |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект эффективен при взаимодействии с региональными проектами «Образование для жизни», «Школа здоровья», «Семья и школа». |